# “绿色校园，和谐生活”

### -------六·五世界环境日系列宣传活动

活动时间：6月3日---6月6日

活动地点：南京大学田家炳楼教工之家、鼓楼校区南园

活动主办方：南京大学环境保护协会

活动支持方：南京大学环境学院、南京市环保局、绿石环境行动网络

活动背景：

六·五世界环境日即将到来了，联合国环境规划署确定2006年世界环境日的主题为“莫使旱地变荒漠”。为呼应这一主题，展示中国政府和人民维护生态安全，建设环境友好型社会的决心和行动，同时普及生态安全知识，进行环境警示教育，提高广大公众的生态安全意识和参与维护生态安全的积极性，环保总局确定今年世界环境日中国主题为“生态安全与环境友好型社会”。为广泛动员社会力量参与环境保护，“六·五”期间，国家环保总局除例行发布2005年中国环境状况公报外，还将结合今年世界环境日中国主题专题发布中国的生态保护，举办“生态安全与环境友好型社会”高层论坛，开展绿色社区与绿色学校主题实践活动。

大学校园是社会的一个重要组成部分；大学生群体是社会将来的中坚群体。在大学校园进行绿色校园、绿色生活宣传教育，帮助大学生群体建立环保观念，是建设环境友好型社会的一个有效途径。通过在大学校园开展活动，将大学作为环境友好型社会的建立试点， 能够摸索环境友好型社会的建立途径，为以后在全社会进行环境友好型社会打下基础。

活动目的：

- 宣传“绿色校园，和谐生活”的观念，使大学生能够在日常生活中注意保护环境，共同关注生态安全，逐渐懂得环境友好社会这一概念，并带动身边的人一起保护环境，为环境出一份力。

- 增强高校、媒体、政府部门、环保团体与公众之间在环保问题上的互动，增强彼此的互信与合作能力

活动内容：

- “绿色力量——我们共同的环保”环保志愿者座谈会

- 绿色寝室宣传活动

- 绿色实验室

- “环境与生活”征文比赛

- 环境保护现状通报

- 邀请人文社科领域专家为我们作环境社会科学领域或者“人与自然和谐”主题讲座

活动分项计划：

  - “绿色力量——我们共同的环保”环保志愿者座谈会

见附件《“绿色力量——我们共同的环保”环保志愿者座谈会策划书》

  - 绿色寝室宣传活动

活动形式：海报宣传；现场活动（以室内污染和电磁辐射污染为主题，邀请专业人士开展现场咨询），现场问卷调查

负责部门：外联部、内联部、宣传部、学术部、秘书处

  - 绿色实验室

活动意义：大学校园里的实验室，是一个不易为人察觉的污染源，其排污量大，污染严重。例如：各种有毒有机物、铬酸洗液、转基因微生物等在排入环境后会造成很严重的环境污染和生态危害。在实验室中开展“绿色实验室”活动，可以宣传节约药品、减少排污的概念，帮助大家在做实验过程中建立为环境着想的观念，使得实验室更为 “绿色”。

活动形式：海报宣传

负责部门：内联部、宣传部、学术部、秘书处

  - “环境与生活”征文比赛

由《中国国家地理》杂志社主办的征文比赛，南京大学环境保护协会负责活动的宣传和南京大学学生的参赛报名。

负责部门：外联部、内联部

  - 环境保护现状通报

活动意义：通过海报向广大师生展示最近关于环境保护的大事，如环境污染特大事故、重要环保活动等资讯，使同学了解当前环境保护形势。

活动形式：海报宣传

负责部门：学术部、秘书处

  - 专家讲座

拟邀请专家：吴为山（南京大学教授、雕塑家、江苏省环保形象大使）  （未定）

负责部门：学术部

活动日程：

5月25日     落实座谈会的场地；

5月28日前   绿色寝室海报内容编辑完毕，座谈会场务人员确认；

5月30日前   绿色寝室海报展板制作完毕；

6月1日      座谈会场务人员集中、确认分工、熟悉角色；座谈会的宣传海报制作完毕并展出；在南京大学小百合bbs上开始开展网络宣传，推介“环境与生活”征文比赛和环保志愿者座谈会；

6月3日      座谈会举行，同时在场外开展“绿色寝室”与“绿色实验室”宣传活动；

6月3日至10日  “绿色寝室”与“绿色实验室”宣传展板在南京大学鼓楼本部南园门口内侧长期展出；

6月5日       “绿色寝室”宣传在校内的现场活动与问卷调查；

6月6日       环保主题讲座

6月25日      系列活动总结报告完成

活动预算：

座谈会场地费：  500元×2=1000元（南京市环保局承诺提供费用）

海报：         50元/张×20张＝1000元

调查问卷费：   0.15元/张×600张＝90元

总计：2090元

南大环协支出：1090元

活动分工：

外联部：有关机构与组织的沟通与协调，人员的接待

秘书处：海报内容编辑、调查问卷的编写，相关材料的印制

学术部：相关专业信息的搜集与编辑，全权负责讲座的组织与后续宣传工作

宣传部：海报的版式设计，视频的录制

内联部：活动参与人员的联络、组织、协调，网络宣传的组织

财务部：预、决算的编制，资金流向的控制，

监察长：以协会章程为考核准则，对以上各部执行过程实施审查与监督，听取会员反应，对各部工作提出批评与建议

南京大学环境保护协会

2006年5月24日